## For HL-LHC
For Overall HL-LHC Estimate Update July - 2012
YEAR |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | TOTALS
Totals |  |  | GTΣ FTE | 13.05 | 16.25 | 20.3 | 9 | 7.3 | 16.5 | 19.7 | 19.7 | 11.6 | 8 |  | 141.4
|  |  | GTΣ MCHF | 3.6 | 5.75 | 7.1 | 3.55 | 3.7 | 10.8 | 15.4 | 20.25 | 12.65 | 7 |  | 89.8
R&D Compact Crab (Design/Prototype/Test in SPS) |  |  | TΣ FTE | 13 | 16.15 | 19.15 | 7.5 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 58.6
|  |  | TΣ MCHF | 3.55 | 5.7 | 6.6 | 3.45 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.5
| Compact Crab Cavity Design |  | Σ FTE | 2012: 7; 2013: 9; 2014: 5.5; 2015: 0; 2016: 0 |  | 21.5
|  |  | Σ MCHF | 2012: 1.85; 2013: 2.95; 2014: 0.75; 2015: 0; 2016: 0 |  | 5.55
|  | Complete cavity and cryomodule specifications | FTE | 2012: 0.5
MCHF
|  | Cavity RF Design optimisation | FTE | 2012: 1.5; 2013: 1.5
|  | (3 designs) | MCHF | 2012: 0.3; 2013: 0.3
|  | Conceptual Design of SOM HOM LOM Couplers | FTE | 2012: 1.6; 2013: 1.6; 2014: 1.6
|  | (3 designs) | MCHF | 2012: 0.05; 2013: 0.05; 2014: 0.05
|  | Conceptual design of helium tank and cryostat | FTE | 2012: 0.2; 2013: 0.5; 2014: 0.5
|  |  | MCHF | 2013: 0.2; 2014: 0.2
|  | Multipacting Simulations on cavity and couplers | FTE | bar: 2013 to 2014
|  |  | MCHF | 2013: 0; 2014: 0
|  | Simulations: Thermal/Mechnical Aspects | FTE | 2012: 2.4; 2013: 2.4; 2014: 0.8
|  | (4 designs) | MCHF | bar: 2012 to 2013
|  | Mechanical Drawings & Specs | FTE | 2012: 0.8; 2013: 1.6; 2014: 1.6
|  | (4 designs) | MCHF | 2012: 0.5; 2013: 1; 2014: 0.5
|  | Design of tooling , dies and cavity fabrication equipment | FTE | 2013: 0.4
|  | (3 designs) | MCHF | 2013: 0.4
| Compact Crab Cavity - Dressed Prototypes |  | Σ FTE | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | Σ MCHF | 1.7 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7
|  | Cavity (4 to build) | FTE | bar: 2012 to 2014
|  |  | MCHF | 2012: 1; 2013: 1.5; 2014: 1.5
|  | He Tank & Tuner | FTE | 2012: 2; 2013: 2; 2014: 3
|  |  | MCHF | 2012: 0.2; 2013: 0.4; 2014: 0.4
|  | Couplers and Ancillaries | FTE | 2012: 2; 2013: 3; 2014: 3
|  |  | MCHF | 2012: 0.5; 2013: 0.5; 2014: 0.5
|  | Cryostat instrumentation | FTE | 2012: 0.5; 2013: 0.5; 2014: 0.5
|  |  | MCHF | 2012: 0; 2013: 0.25; 2014: 0.25
|  | Low power tests and measurements | FTE | 2012: 0.5; 2013: 0.5; 2014: 0.5
MCHF
| Compact Crab Cavity - Pre Series Cryomodules |  | Σ FTE | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10
|  |  | Σ MCHF | 0 | 0 | 1.15 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.95
|  | Cavity (4 needed) | FTE | bar: 2014 to 2015
|  |  | MCHF | 2014: 0.6; 2015: 0.6
|  | He Tank & Tuner | FTE | bar: 2014 to 2015
|  |  | MCHF | 2014: 0.4; 2015: 0.4
|  | Couplers and Ancillaries | FTE
|  |  | MCHF | 2014: 0.6; 2015: 0.6
|  | Cryostat & instrumentation | FTE | 2014: 2; 2015: 2
MCHF | bar: 2014 to 2015
|  | Power tests and measurements | FTE | bar: 2014 to 2015
|  |  | MCHF | 2014: 0.3; 2015: 0.2
| Test in SPS |  | Σ FTE | 0 | 0.15 | 0.65 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
|  |  | Σ MCHF | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.65 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
|  | RF power plant - 400 MHz | FTE | 2014: 0.5; 2015: 0.5
|  |  | MCHF | 2014: 0.2; 2015: 0.2
|  | Vacuum preparation in SPS | FTE | 2015: 0.5
|  |  | MCHF | 2015: 0.1
|  | Controls, LLRF in SPS | FTE | 2015: 0.5
|  |  | MCHF | 2015: 0.15
|  | Cryo in SPS (controls upgrade) | FTE | bar: 2015
|  |  | MCHF | 2015: 0.2
|  | Cabling and infrastructure | FTE | 2013: 0.15; 2014: 0.15
|  |  | MCHF | 2013: 0.1; 2014: 0.1
|  | Processing and commissioning in SPS | FTE | 2016: 0.3
|  |  | MCHF | 2016: 0.1
|  | MD Support (OP, RF, Cryo, ABP) | FTE | 2016: 1.5; 2017: 1
|  |  | MCHF | 2016: 0.1
| Test in SM18 |  | Σ FTE | 0.05 | 0.1 | 1.15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
|  |  | Σ MCHF | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  | RF power plant - 400 MHz Tetrode | FTE | 2012: 0.05; 2013: 0.1; 2014: 0.05
|  |  | MCHF | 2012: 0.05; 2013: 0.05; 2014: 0.05
|  | Controls, LLRF in SM18 | FTE | 2014: 0.5
|  |  | MCHF | 2014: 0.15
|  | Cabling and infrastructure | FTE | 2014: 0.3
|  |  | MCHF | 2014: 0.2
|  | Processing & test | FTE | 2014: 0.3; 2015: 1.5
|  |  | MCHF | 2014: 0.1; 2015: 0.1
Construction of Cavities |  |  | TΣ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 |  | 21
|  |  | TΣ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 |  | 21
| Fabrication of cavities/tanks/tuners (20 off) |  | Σ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 10
|  |  | Σ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  | 13
|  | Fabrication of cavities | FTE | 2016: 0.5; 2017: 0.5; 2018: 0.5; 2019: 0.5
|  |  | MCHF | 2016: 2; 2017: 2; 2018: 2; 2019: 2
|  | He tanks/tuners | FTE | 2016: 2; 2017: 2; 2018: 2; 2019: 2
|  |  | MCHF | 2016: 0.5; 2017: 1.5; 2018: 1.5; 2019: 1.5
| Fabrication of Couplers & ancillaries (20 sets) |  | Σ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 11
|  |  | Σ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 7
|  | Couplers | FTE | 2016: 2; 2017: 2; 2018: 2; 2019: 1
|  |  | MCHF | 2016: 0.5; 2017: 1.5; 2018: 2; 2019: 1.5
|  | Ancillaries | FTE | bar: 2016 to 2019
|  |  | MCHF | 2016: 0.5; 2017: 0.5; 2018: 1; 2019: 0.5
FTE
MCHF
Construction of cryostats |  |  | TΣ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |  | 16
|  |  | TΣ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 11 | 8.5 | 5 |  | 34
| Construction of cryostats (10 off) &. instrumentation) |  | Σ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |  | 16
|  |  | Σ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 11 | 8.5 | 5 |  | 34
|  | Cryostats | FTE | 2017: 2; 2018: 3; 2019: 3; 2020: 2; 2021: 1
|  |  | MCHF | 2017: 4; 2018: 5; 2019: 10; 2020: 8; 2021: 5
|  | Instrumentation | FTE | bar: 2017 to 2021
|  |  | MCHF | 2018: 0.5; 2019: 1; 2020: 0.5
RF Power System |  |  | TΣ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |  | 14
|  |  | TΣ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 1 |  | 7.5
| RF Power System |  | Σ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |  | 14
|  |  | Σ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 1 |  | 7.5
|  | Amplifiers incl power supplies | FTE | bar: 2017 to 2021
|  |  | MCHF | 2017: 0.5; 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1.5; 2021: 0.5
|  | Power system | FTE | bar: 2017 to 2021
|  |  | MCHF | 2017: 0.25; 2018: 0.25; 2019: 0.5; 2020: 0.5; 2021: 0.25
|  | Power system Infrastructure, cabling, test etc | FTE | 2017: 0.5; 2018: 0.5; 2019: 1; 2020: 1; 2021: 1
|  |  | MCHF | 2017: 0.25; 2018: 0.25; 2019: 0.25; 2020: 0.25; 2021: 0.25
LLRF & controls |  |  | TΣ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | 7 | 5 | 3 |  | 26
|  |  | TΣ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.9 | 1 |  | 5.3
| LLRF & Controls |  | Σ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | 7 | 5 | 3 |  | 26
|  |  | Σ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.9 | 1 |  | 5.3
|  | Cavity Controllers | FTE | 2017: 2; 2018: 3; 2019: 3; 2020: 2; 2021: 1
|  |  | MCHF | 2017: 0; 2018: 0.3; 2019: 0.3; 2020: 0.5; 2021: 0.3
|  | Controls & interlocks | FTE | 2017: 2; 2018: 3; 2019: 3; 2020: 2; 2021: 1
|  |  | MCHF | 2017: 0; 2018: 0.2; 2019: 0.2; 2020: 0.4; 2021: 0.2
|  | LLRF & Controls cabling, test etc | FTE | 2017: 0.5; 2018: 0.5; 2019: 1; 2020: 1; 2021: 1
|  |  | MCHF | 2017: 0.3; 2018: 0.5; 2019: 0.6; 2020: 1; 2021: 0.5
Infrastructure & installation |  |  | TΣ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 |  | 3
|  |  | TΣ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |  | 1.8
| Infrastructure, water ventilation, |  | Σ FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 |  | 3
|  |  | Σ MCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |  | 1.8
|  | Electricity (2 points) | FTE | 2018: 0.4; 2019: 0.4; 2020: 0.2
|  |  | MCHF | 2018: 0.3; 2019: 0.3
|  | Water (2 points) | FTE | 2018: 0.4; 2019: 0.4; 2020: 0.2
|  |  | MCHF | 2018: 0.3; 2019: 0.3
|  | Other mechanical & CE (2 points) | FTE | 2018: 0.4; 2019: 0.4; 2020: 0.2
|  |  | MCHF | 2018: 0.3; 2019: 0.3
Totals (Check) |  |  | GTΣ FTE | 13.05 | 16.25 | 20.3 | 9 | 7.3 | 16.5 | 19.7 | 19.7 | 11.6 | 8 |  | 141.4
|  |  | GTΣ MCHF | 3.6 | 5.75 | 7.1 | 3.55 | 3.7 | 10.8 | 15.4 | 20.25 | 12.65 | 7 |  | 89.8
Note on E13: ciapala: Mult by 4 to take 4 cavities to technical design completion